АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.04.2019 п. Прихолмье № 26-п

О внесении изменений в постановление № 30-п от 08.11.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы Прихолмского сельсовета «Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Прихолмского сельсовета от 16.06.2017 г. № 15-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Прихолмского сельсовета, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 8, 33 Устава Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению № 30-п от 08.11.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы Прихолмского сельсовета «Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в официальном печатном издании «Прихолмские вести».

4. Постановление № 58-п от 08.11.2018 г. признать утратившим силу.

Глава Прихолмского сельсовета: К.Г. Форсел

Приложение

к постановлению администрации

Прихолмского сельсовета

от 08.04.2019 г. № 26-п

Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района»

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района» (далее – Муниципальная программа) |
| Основание для  разработки  Муниципальной  программы | Постановление администрации Прихолмского сельсовета от 16.06.2017 г. № 15-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Прихолмского сельсовета, их формирования и реализации» |
| Ответственный исполнитель  Муниципальной  Программы | Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края |
| Перечень подпрограмм Муниципальной программы | 1. Защита населения и территории Прихолмского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 2. Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства. 3. Поддержка и развитие социальной сферы. 4. Управление муниципальными финансами Прихолмского сельсовета. 5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Прихолмского сельсовета. |
| Цели Муниципальной  программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Прихолмского сельсовета |
| Задачи  Муниципальной  программы | 1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.  2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.  3.  Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.  4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.  5. Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2014- 2030 годы |
| Целевые показатели  и показатели  результативности Муниципальной  программы | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, в общей численности опрошенных к 2019 году составит не менее 80 %.  Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов муниципального образования к 2019 составит 30 %.  Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по профилактике терроризма и экстремизма к 2019 году, составит не менее 70 %. |
| Объемы и источники  финансирования  Муниципальной  программы по годам  ее реализации в разрезе  подпрограмм | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит  21938,110 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2014 году - 1143,294 тыс. руб.;  в 2015 году - 2420,190 тыс. руб.;  в 2016 году - 4241,499 тыс. руб.;  в 2017 году - 1455,762 тыс. руб.;  в 2018 году - 7687,924 тыс. руб.;  в 2019 году - 2720,58 тыс. руб.;  в 2020 году – 1140,714 тыс. руб;  в 2021 году - 1128,147 тыс.руб.  За счет средств бюджета поселения  10457,286 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2014 году - 1098,759 тыс. руб.;  в 2015 году - 1108,420 тыс. руб.;  в 2016 году - 1273,948 тыс. руб.;  в 2017 году - 1402,636 тыс. руб.;  в 2018 году - 1429,811 тыс. руб.;  в 2019 году - 1874,851 тыс. руб.;  в 2020 году – 1140,714 тыс. руб  в 2021 году - 1128,147 тыс.руб.  .  За счет средств районного бюджета  1378,689 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2014 году - 15,935 тыс. руб.;  в 2015 году - 23,870 тыс. руб.;  в 2016 году - 21,284 тыс. руб.  в 2017 году - 18,866 тыс. руб.;  в 2018 году - 1298,734 тыс. руб.;  в 2019 году - 0,00 тыс. руб.;  в 2020 году – 0,00 тыс. руб.  в 2021 году - 0,00 тыс.руб.  За счет средств краевого бюджета  10102,135 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2014 году - 28,600 тыс. руб.;  в 2015 году - 1287,9 тыс. руб.;  в 2016 году - 2946,267 тыс. руб.;  в 2017 году - 34,260 тыс. руб.;  в 2018 году - 4959,379 тыс. руб.;  в 2019 году - 845,729 тыс. руб.;  в 2020 году – 0,00 тыс. руб.  в 2021 году - 0,00 тыс.руб. |

**2. Характеристика текущего состояния Прихолмского сельсовета**

**Территория, население, демографическая ситуация.**

Прихолмский сельсовет расположен в Минусинском районе, на юге Красноярского края в Минусинской котловине. Общая площадь Прихолмского сельсовета 19446 га.

Прихолмский сельсовет граничит с Городокским, Новотроицким, Маломинусинским, Тесинским, Кавказским сельсоветами Минусинского района. Расстояние от поселка Прихолмье до районного центра составляет 28 км. Расстояние между населенными пунктами 12 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети (улиц, проездов) на 2012 год составила 11,6 км. В плане на 2016-2020 гг. предполагается прирост улично-дорожной сети в среднем на 12 % за счет ввода в эксплуатацию новых улиц.

В состав территории входят два населенных пункта: п. Прихолмье и п. Притубинский.

Поселок Прихолмье находится в 28 км. от г. Минусинска, расстояние до ближайшей железнодорожной станции – 33 км., до краевого центра г. Красноярска – 557 км., ближайший аэропорт расположен в г. Абакане.

В поселке расположены средняя школа, детский сад, библиотека, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, работают 4 магазина, имеется почтовое отделение. Жители поселка занимаются ведением личных подсобных хозяйств. В поселке располагается предприятие сельского хозяйства – ООО «Агрокомплекс «Минусинский».

Поселок Притубинский находится в 40 км. от г. Минусинск и в 12 км. от центра поселения п. Прихолмье. Здесь расположены школа, детский сад, библиотека, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, работают 2 магазина.

В населенных пунктах Прихолмского сельсовета налажено регулярное автобусное сообщение с г. Минусинск.

**Население и трудовые ресурсы.**

Из двух населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования, самым крупным по численности населения является п. Прихолмье, его административный центр. Здесь сконцентрировано около 67 % жителей сельсовета. Общая численность постоянного населения Прихолмского сельсовета по состоянию на 01.01.2014 - 1491 человек. Средняя плотность населения на территории сельсовета составляет 7,7 чел./кв.км. Этнический состав населенных пунктов сельсовета многонационален: русские, таджики, немцы и другие.

Базовое сельхозпредприятие – ООО «Агрокомплекс «Минусинский» на территории сельсовета предоставляет работу 13 чел., поэтому трудоспособное население в основном трудятся за пределами сельсовета: в г. Минусинске, с. Тесь, многие работают вахтовым методом. Около 40 % трудоспособного населения официально нигде не работают, т.е. периодически работают на частных предпринимателей без оформления трудовых отношений или выполняют работу по договору у односельчан. Около 5% трудоспособного населения продолжительное время нигде не работают (как правило, это пьющие люди, склонные к правонарушениям).

**Финансово-бюджетный потенциал.**

Финансово-бюджетный потенциал сельсовета невысок. Основные статьи дохода (они же и являются собственными доходами муниципального образования): налог на доходы физических лиц, налоги на имущество физических лиц, земельный налог, арендная плата за земельные участки, доходы от продажи земли в границах поселения.

**Экономическая база.**

На территории Прихолмского сельсовета находится сельхозпредприятие ООО «Агрокомплекс «Минусинский».

Специализируется на зерновых и многолетних травах. В ООО «Агрокомплекс «Минусинский» работает 13 человек.

В бюджетной сфере работают около 140 человек, на территории сельсовета работает 7 фермеров, 6 индивидуальных предпринимателя, остальное ЛПХ.

**Социальная сфера.**

*Учреждения образования.*

В системе образования поселения функционирует муниципальное казённое детское образовательное учреждение Прихолмская средняя общеобразовательная школа (МКДОУ Прихолмская СОШ) № 4, расположенная в п. Прихолмье, Притубинская общеобразовательная школа № 22, расположенная в п. Притубинский, 2 детских дошкольных учреждения.

Нормативная емкость в школах удовлетворяет потребностям населения. Для обеспечения равных возможностей обучения организован бесплатный подвоз учащихся из п. Притубинский в п. Прихолмье. Численность учащихся поселения на 01.01.2018 г. составила 173 человека.

Что касается дошкольных учреждений, то в п. Прихолмье и п. Притубинский расположены детские сады. Здание детского сада в п. Притубинский является приспособленным.

*Учреждения здравоохранения.*

Медицинское обслуживание жителей Прихолмского поселения осуществляется посредством 2 учреждений здравоохранения: фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в п. Прихолмье и п. Притубинский.

*Учреждения культуры и искусства.*

В сфере культурно-досуговой деятельности функционирует Дом культуры и библиотека в п. Прихолмье, сельский клуб и библиотека в п. Притубинский.

*Физическая культура и спорт*

Число спортивных сооружений на территории поселения - 4. Из них: плоскостное спортивное сооружение - 1, спортивных залов – 2, стадион - 1.

Стадион, плоскостное сооружение и спортивный зал расположены в п. Прихолмье, 1 спортивный зал расположен в п. Притубинский.

**Анализ социально-экономического положения поселения.**

Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования, решение социально - экономических проблем населения является условием сохранения и развития населенных пунктов муниципального образования.

Управление социально-экономическим развитием муниципального образования должно сводиться к созданию комфортного, безопасного уровня жизни населения как в экономическом плане, так и в развитии социальной инфраструктуры населенных пунктов.

Анализ социально-экономического положения позволяет выделить ряд существенных позитивных факторов (сильные стороны), которые можно эффективно использовать для поступательного социального и экономического роста:

1. благоприятное географическое положение;
2. достаточно развитая транспортная инфраструктура;

3. наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, развитие садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств;

4. благоприятные условия для развития торговли, строительства;

5. достаточно развиты системы водопроводной и тепловой сети;

6. практически все улицы поселков освещены.

К негативным факторам (слабые стороны), сдерживающим развитие муниципального образования относятся:

Демографические проблемы:

* низкий рост численности населения вследствие естественной убыли населения;
* старение населения, сокращение удельного веса молодежи.

Проблемы рынка труда:

* увеличение среднего возраста трудовых ресурсов, уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте;
* большая доля неработающей молодежи.

Проблемы уровня доходов населения:

* существенная диспропорция в уровне оплаты труда в различных отраслях экономики;
* существенная дифференциация населения по уровню доходов;
* высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной поддержке.

Проблемы системы образования:

* высокий износ зданий общеобразовательных учреждений, необходимо строительство детского сада в п. Притубинский;
* недостаточное финансирование общеобразовательных учреждений;
* недостаточно высокая материально-техническая обеспеченность образовательного процесса.

Проблемы здравоохранения:

* недостаточно высокий уровень здорового образа жизни, укрепление здоровья населением;
* высокий уровень заболеваемости и смертности населения;
* отсутствие необходимого современного медицинского оборудования;

- на протяжении ряда лет не решается вопрос проезда населения в участковую больницу с. Б-Иня, к которой прикреплено население Прихолмского сельсовета;

- отсутствует в шаговой доступности стоматологический кабинет (ближайшие в с. Тесь, с. М-Минуса, с этими селами нет автобусного сообщения, или в г. Минусинске, где бесплатный талон сельскому жителю получить невозможно).

Проблемы физической культуры и спорта;

* недостаточность площадей для занятия физической культурой и спортом;
* несоответствие материально-технической базы задачам развития массового спорта;
* недостаточное финансирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

Проблемы сферы культуры:

* недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием;
* высокая степень износа материально-технической базы;
* высокий износ зданий учреждений культуры, необходимо строительство Дома культуры в п. Прихолмье;
* низкий уровень участия населения в культурной сфере;
* низкая заработная плата работников отрасли.

Экологические проблемы:

* отсутствие должного внимания организаций и населения к состоянию окру­жающей среды;
* возникновение несанкционированных мусоросвалок на территории населенных пунктов;
* отсутствие полигонов по захоронению и переработке твердо-бытовых отходов;
* низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах и производствах;
* отсутствие скотомогильников на территории сельсовета создает угрозу возникновения инфекционных заболеваний.

Проблемы безопасности:

* несовершенная система реагирования на чрезвычайные ситуации;
* низкий уровень соблюдения мер пожарной безопасности среди населения;
* низкий уровень участия населения в ликвидации ЧС;
* несоответствие большинства объектов капитального строительства противопожарным требованиям;
* существенный износ уличной дорожной сети, влияющий на рост ДТП.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства:

* высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры и недо­статочный уровень качества предоставляемых услуг;
* низкая привлекательность жилищно-коммунального комплекса для инвесто­ров;
* низкий уровень развития коммунальной инфраструктуры со стороны энергоснабжающих организаций, сдерживающий рост ИЖС;
* недостаточно высокий ввод в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства;
* плохое качество воды.

Проблемы в сельском хозяйстве;

* отсутствует эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения владельцами общедолевой собственности;
* низкий уровень развития личных подсобных хозяйств населения;
* отсутствие закупок сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах населения муниципального образования.

**3. Приоритеты, основные цели и задачи программы**

Целью муниципальной программы является создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Прихолмского сельсовета.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.
2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.
5. Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

Приоритетными направлениями являются:

1. Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры.
2. Обеспечение условий для жизни и деятельности населения на территории сельсовета.
3. Обеспечение социальной защиты и безопасности населения.
4. Обеспечение социального развития населения.
5. Создание условий для развития бизнеса и самозанятости населения.

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Прихолмского сельсовета.

**4. Прогноз конечных результатов реализации программы**

Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы являются следующие показатели:

* снижение риска гибели и травматизма людей вследствие пожаров и уменьшение материальных потерь от пожаров;
* снижение вероятности загрязнения окружающей среды вследствие лесных и бытовых пожаров;
* создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные условия для проживания населения;
* сохранение национально-самобытного и культурного наследия, внедрение новых методов обучения, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;
* доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальной программы Прихолмского сельсовета, составит не менее 71 % к 2019 году;
* своевременное составление проекта бюджета Прихолмского сельсовета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);
* обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 95 %;
* исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80 % до 100 %) ежегодно;

- объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов (1,2 млн. рублей в 2014 году; 1,3 млн. рублей в 2015 году; 1,4 млн. рублей в 2016 году; 1,5 млн. рублей в 2017 году; 1,6 млн. рублей в 2018 году; 1,7 млн. рублей в 2019 году, 1,8 млн. рублей в 2020 году);

* повышение антитеррористической и антиэкстремистской защищённости объектов социальной сферы и уровня толерантного отношения в обществе, в том числе в молодёжной среде;
* предотвращение возникновения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве;
* улучшение организации взаимодействия всех заинтересованных сторон (органов государственной власти, общественных организаций, СМИ) в сфере профилактики терроризма и экстремизма не территории сельсовета.

**5. Информация о подпрограммах**

**Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Прихолмского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»**

Цель: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.

Задачи:

1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Развитие материально-технической базы.

2. Развитие добровольной пожарной охраны.

3. Совершенствование и формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения и реализации, первичных мер пожарной безопасности.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

На территории Прихолмского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, засухи, пожары.

В период с 2006 по 2015 годы на территории Прихолмского сельсовета чрезвычайных ситуаций (техногенных) не было, однако имели место природные чрезвычайные ситуации.

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Прихолмского сельсовета является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности.

Большое количество пожаров происходит в жилом секторе. Главной причиной пожаров является неосторожное, небрежное обращение с огнем.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

* несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова;
* низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений от пожаров;
* несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;
* недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;
* недостаток пожарной техники, многофункционального пожарно-технического оборудования и пожарного снаряжения (с учетом существующего уровня риска пожаров на территории района). Их приобретение позволит повысить эффективность тушения пожаров, тем самым сократить степень вероятности развития пожаров.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Прихолмского сельсовета было создано (приобретено, построено):

аварийно-спасательная группа, добровольные пожарные дружины, водоемы для целей пожаротушения, емкость для хранения воды на случай пожара, мотопомпы, система оповещения людей на случай пожара, первичные средства пожаротушения.

В целях недопущения гибели и травмирования людей на пожарах, в целях недопущения возникновения пожаров на территории Прихолмского сельсовета необходимо проводить разъяснительную и обучающую работу с населением, проводить наглядную агитацию.

По итогам выполнения подпрограммных мероприятий в 2014-2019 годах предполагается достижение следующих показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед, измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **До 2030 года** |
| Случаи гибели сельского населения при пожарах | ед. | 0 | Не более 1 | Не более  1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более  1 | Не более  1 |
| Случаи травмированного сельского населения при пожарах | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прокладка минерализованных полос и уход за ними | км. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Реализация подпрограммы позволит снизить риск гибели и травматизма людей вследствие пожаров и уменьшить материальные потери от пожаров.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы понижается вероятность загрязнения окружающей среды вследствие лесных и бытовых пожаров.

Выполнение агитационно-пропагандистских мероприятий повысит уровень знаний населения в области пожарной безопасности, в результате чего понизится количество бытовых пожаров.

**Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»**

Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

Задачи:

1. Благоустройство улично-дорожной сети, прочие мероприятия по благоустройству поселений.

2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Повышение уровня благоустройства территории Прихолмского сельсовета для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Прихолмского сельсовета.

3. Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог.

4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

Благоустройство территории предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Прихолмского сельсовета.

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог, обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

В области текущего содержания территории Прихолмского сельсовета можно выделить следующие проблемы:

- утилизация и захоронение бытовых и промышленных отходов (санитарное состояние несанкционированных свалок).

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Для обеспечения санитарно-гигиенического состояния сельсовета необходимо производить работы по доставке невостребованных трупов в морг.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должно осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

- Обеспечение жилищного хозяйства:

На балансе сельсовета имеется муниципальный жилищный фонд, состоящий из 1 жилого помещения. Общая площадь жилищного фонда составляет 35 кв.м. Год постройки жилого помещения - 1958, поэтому требует капитального ремонта.

- Безопасность дорожного движения:

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Наиболее распространенной причиной совершения водителями ДТП является превышение установленной или несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения.

Основной категорией, определяющей рост аварийности на территории района, являются водители личного автотранспорта.

Данные показатели говорят о том, что основной причиной создания аварийных ситуаций на дорогах является низкая культура поведения на дорогах как водителей, так и пешеходов.

Культуру поведения на дорогах необходимо воспитывать с дошкольного возраста, подкрепляя профилактическими и теоретическими мероприятиями в течение всей жизни граждан.

Основными направлениями реализации данной задачи является:

1. Формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

2. Реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные условия для проживания населения.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы понижается вероятность загрязнения окружающей среды.

**Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие социальной сферы»**

Цель: создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

Задачи:

1. Проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта.

3. Социальная политика.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Удовлетворение потребности населения в массовых культурных мероприятиях.

2. Улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

Важнейшим приоритетом социально-экономического развития Прихолмского сельсовета является повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной сферы.

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем социальной сферы, путем обеспечения доступности и увеличения качества предоставляемых услуг, увеличению количества пользователей, подержание в безаварийном состоянии объектов капитального строительства социальной сферы. Сохранение и развитие культурного и физического потенциала поселения, создание оптимальных материальных и организационных условий для приобщения населения к спорту, ценностям культуры, здоровью и повышению уровня образования учащихся.

В области развития социальной сферы территории Прихолмского сельсовета можно выделить следующие проблемы:

**Проблемы образования.**

Слабая оснащенность материально-технической базы не позволяет развивать дополнительные формы образовательного процесса. Недостаточное финансирование учреждений приводит к решению неотложных проблем безаварийного содержания зданий и сооружений, созданию условий безопасного образовательного процесса, а не расширению спектра услуг дополнительного образования.

**Проблемы в культуре.**

В настоящее время на территории Прихолмского сельсовета функционируют 1 сельский клуб и 1 Дом культуры. Недостаточный уровень финансирования культурной отрасли, не позволяет повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием. Высокая степень износа материально-технической базы клубных формирований не позволяет увеличить численность привлекаемого населения к участию в культурной жизни поселения, развитию новых форм досуговой деятельности, увеличению творческих коллективов.

Низкий уровень участия молодежи в культурно-досуговой и творческой деятельности, праздничных мероприятиях.

**Проблемы в спорте**.

С формированием спортивного клуба по месту жительства, открытие отделения детской юношеской школы с целью создания условий для занятия населением физической культурой и спортом, возникла проблема с недостаточностью спортивных площадей в населенных пунктах. Возникает необходимость в переоборудовании и создании новых площадей, строительство открытых спортивных площадок.

Износ спортивного оборудования (инвентаря) требует дополнительных затрат на обновление.

Низкий уровень пропаганды занятием физической культурой и спортом среди старшего поколения.

Реализация разработанной подпрограммы «Социально-экономического развития Прихолмского сельсовета» позволит сохранить и развить культурно-досуговую деятельность, массовую физкультуру и спорт в населенных пунктах, возродить народные традиции, создать условия, направленные на динамичное и успешное развитие муниципального образования. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта приведет к улучшению условий безопасных и благоприятных для проживания в сельской местности.

В результате реализации подпрограммы ожидается сохранение национально-самобытного и культурного наследия, внедрение новых методов обучения, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов.

**Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Прихолмского сельсовета»**

Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций повышения эффективности расходов бюджета сельсовета.

Задачи:

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения бюджета сельсовета в рамках бюджетного процесса.

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. Кроме того, реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления требует целевого финансового участия со стороны районного и регионального бюджета, а отдельные полномочия возможно реализовать только на уровне органов местного самоуправления муниципального района.

С 2006 года в Минусинском районе начала осуществляться практика передачи органами местного самоуправления поселений части полномочий на решение вопросов местного значения муниципальному району, с передачей части финансовых средств, для осуществления данных полномочий. Наработанная практика показала положительный опыт по эффективному использованию бюджетных средств сельсовета. В связи с этим, планируется продолжить данную практику исполнения вопросов местного значения в дальнейшем.

В настоящее время в сфере управления финансовыми ресурсами сельсовета сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной политики сельсовета и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов.

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики в районе.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса сельсовета, повышение эффективности использования средств бюджета сельсовета.

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:

- доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальной программы Прихолмского сельсовета (не менее 80 % в 2017 году; не менее 95 % в 2018 году; не менее 95 % в 2019 году и не менее 95 % в 2020 году);

- своевременное составление проекта бюджета Прихолмского сельсовета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

- обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 95%;

- исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80 % до 100 %) ежегодно;

- объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов (21,2 % в 2014 году, 24,2 % рублей в 2015 году; не менее 24,2 % в 2016 году; не менее 24,2 % в 2017 году; не менее 24,2 % в 2018 году; не менее 24,2 % в 2019 году, не менее 24,2 % в 2020 году).

**Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Прихолмского сельсовета»**

Цель: создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма

Задачи:

1. Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма.
2. Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей.
3. Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.
2. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
3. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма и экстремизма.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

За последние годы руководством страны приняты адекватные террористическим угрозам меры, направленные на построение общегосударственной системы противодействия терроризму.

Одним из основных направлений деятельности по усилению антитеррористической защищённости Прихолмского сельсовета является повышение уровня безопасности объектов социальной сферы. Учитывая тот факт, что террористические акции характеризуются нанесением точечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористическую защищённость именно учебных заведений, больниц, спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений. Террористические акты на таких объектах вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей безопасности и безопасности своих близких.

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия молодёжи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого требуется просветительская работа и воспитание патриотических чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и вероисповедания.

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терроризма и экстремизма. Стремления в средствах массовой информации полного подробного информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намерения противодействия терроризму и экстремизму.

Только объединив усилия органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, средств массовой информации, можно добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищённости жителей Прихолмского сельсовета.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

* повышение антитеррористической и антиэкстремистской защищённости объектов социальной сферы и уровня толерантного отношения в обществе, в том числе в молодёжной среде;
* предотвращение возникновения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве;
* улучшение организации взаимодействия всех заинтересованных сторон (органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, СМИ) в сфере профилактики терроризма и экстремизма не территории сельсовета.

1. **Информация об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение цели и (или) задач программы**

Информация об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение цели и (или) задач программы представлена в приложении 7 к муниципальной программе.

1. **Информация о ресурсном обеспечении программы**

[Информация](#P929) о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета Прихолмского сельсовета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов, представлена в приложении 8 к муниципальной программе.

[Информация](#P1151) об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства бюджета Прихолмского сельсовета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов внебюджетных фондов) представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района»

**Перечень целевых показателей муниципальной программы Прихолмского сельсовета, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Прихолмского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | | Единица измерения | 2013 |  | | | | | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | | 2016 год | | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | |
| 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 |  | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | **Цель: создание условий для стабильного социального и экономического развития жизни населения Прихолмского сельсовета** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, в общей численности опрошенных | | % | 70 | 70 | 70 | 70 | | 70 | | | 70 | | 70 | | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов муниципального образования | | % | 24,2 | 24,2 | 24,2 | Не менее 24,2 | | Не менее 24,2 | | | Не менее 24,2 | | Не менее 24,2 | | Не менее 24,2 | Не менее 24,2 | Не менее 24,2 |
| 3 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по профилактике терроризма и экстремизма | | % | - | - | 50 | 60 | | Не менее  65,4 | | | Не менее  65,4 | | Не менее  70 | | Не менее 70 | Не менее 70 | Не  менее  70 |

Приложение № 2

к муниципальной

программе «Социально-экономическое

развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

**Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Прихолмского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Защита населения и территории Прихолмского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района |
| Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы, получатель бюджетных средств | Администрация Прихолмского сельсовета |
| Цель подпрограммы  муниципальной программы | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Задача 1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации  подпрограммы муниципальной  программы | 2014 – 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит  167,853 тыс. руб., в том числе по годам  в 2018 году - 65,893 тыс. руб.;  в 2019 году - 69,690 тыс. руб.;  в 2020 году - 16,000 тыс. руб;  в 2021 году - 16,000 тыс.руб.  За счет средств бюджета поселения  82,203 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 31,633 тыс. руб.;  в 2019 году - 18,570 тыс. руб.;  в 2020 году - 16,000 тыс. руб;  в 2021 году - 16,000 тыс.руб.  За счет средств районного бюджета  0,000 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2019 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс.руб.  За счет средств краевого бюджета  85,650 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 34,260 тыс. руб.;  в 2019 году - 51,390 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс.руб. |

1. **Мероприятия подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Прихолмского сельсовета.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Прихолмского сельсовета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации пожаров, ликвидация последствий затопления населенных пунктов на территории Прихолмского сельсовета.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

* прокладку минерализованных полос и уход за ними;
* приобретение первичных мер пожаротушения;
* обслуживание и ремонт системы оповещения по населенным пунктам сельсовета на случай пожара;
* приобретение ГСМ для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров;
* приобретение и установку аншлагов по соблюдению пожарной безопасности;
* приобретение запасных частей для пожарного оборудования;
* материальное стимулирование работы добровольных пожарных дружин;
* зарядку и освидетельствование огнетушителей;
* материалы и оборудование для систем оповещения;
* испытание средств защиты.

Администрация Прихолмского сельсовета является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий подпрограммы.

Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий подпрограммы осуществляются Администрацией Прихолмского сельсовета самостоятельно путем заключения договоров либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1AAF9F213915A8D939401440A9DB944DF52D05E70E8912E256D98A2A1Ac1t5J) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Администрация Прихолмского сельсовета заключает муниципальные контракты (договора) с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Оплата выполненных работ по контракту (договору) на основании выставленного счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по счетам-фактурам – после получения материалов и основных средств. Расчет производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика) либо в случае заключения договора с физическим лицом путем перечисления денежных средств в банк.

1. **Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета.

Администрация Прихолмского сельсовета оформляет отчет о реализации подпрограммы:

- за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года;

- годовой отчет в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Защита населения и территории Прихолмского сельсовета

от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
|  | **Цель**: **защита населения и территории Прихолмского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий** | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера** | | | | | | | |
| 1. | Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций | чел. | Сведения ОНД МЧС России | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 |

Приложение 2

к подпрограмме 1 «Защита населения и территории Прихолмского

сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,

пожаров», реализуемой в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 г. | очередной финансовый год2019 г. | 1-й год планового периода  2020 г. | 2-й год планового периода  2021г. | итого на очередной финансовый год и плановый период  2018-2021 гг. |
| Н 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | **Цель**: **защита населения и территории Прихолмского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий** | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | | |
| 11. | Мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации пожаров, ликвидации последствий затопления населенных пунктов на территории Прихолмского сельсовета | Админист  рация Прихолмс  кого  сельсовета | 823 | 0309 | 1510088510 | 244 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 32,000 | Предотвращение затопления населенных пунктов |
| 823 | 0406 | 1510088560 | 244 | 13,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,920 |
| 823 | 0309 | 1510088520 | 244 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 32,000 | Своевременное оповещение  возникновения пожара,  обеспечение добровольных пожарных средствами пожаротушения, исключение возгорания населенных пунктов от сельхоз. палов и лесных пожаров |
| 823 | 0310 | 1510074120 | 244 | 34,260 | 53,960 | 0,000 | 0,000 | 88,220 |
| 823 | 0310 | 15100S4120 | 244 | 1.713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.713 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  |  | **65.893** | **69,960** | **16,000** | **16,000** | **167,853** |  |
|  | **В том числе по ГРБС** | **Администрация Прихолмс**  **кого**  **сельсовета** |  |  |  |  | **65.893** | **69,960** | **16,000** | **16,000** | **167,853** |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Социально-экономическое

развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

**Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района |
| Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы, получатель бюджетных средств | Администрация Прихолмского сельсовета |
| Цель подпрограммы  муниципальной программы | Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство улично-дорожной сети, прочие мероприятия по благоустройству поселений.  2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.  3. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации  подпрограммы муниципальной  программы | 2014 – 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит  11079,647 тыс. руб., в том числе по годам  в 2018 году - 7347,744 тыс. руб.;  в 2019 году - 2178,094 тыс. руб.;  в 2020 году - 783,188 тыс. руб;  в 2021 году - 770,621 тыс.руб.  За счет средств бюджета поселения  4086,771 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 1149,207 тыс. руб.;  в 2019 году - 1383,755 тыс. руб.;  в 2020 году - 783,188 тыс. руб;  в 2021 году - 770,621тыс.руб.  За счет средств районного бюджета  1273,418 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 1273,418 тыс. руб.;  в 2019 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс.руб.  За счет средств краевого бюджета  5719,458 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 4925,119 тыс. руб.;  в 2019 году - 794,339 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс.руб. |

1. **Мероприятия подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Прихолмского сельсовета.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Прихолмского сельсовета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

1. Уличное освещение:

- оплату труда работников администрации Прихолмского сельсовета, занятых на работах по благоустройству и обслуживанию улично-дорожной сети;

- оплата муниципальных контрактов (договоров) по транспортным услугам, по содержанию имущества;

- оплату электроэнергии за уличное освещение;

- приобретение основных средств, расходных материалов и ГСМ для поддержания функционирования системы уличного освещения и работы персонала;

- монтаж уличного освещения.

1. Сбор и вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок:

- оплату договоров на сбор и вывоз ТБО, ликвидацию несанкционированных свалок, на услуги по утилизации и захоронению ТКО.

1. Прочие мероприятия по благоустройству:

- оплату транспортных услуг;

- оплата услуг по благоустройству населенных пунктов сельсовета;

- оплата договор по медицинскому освидетельствованию водителей;

- содержание, диагностику, ремонт и страхование транспорта, постановку на учет (оплата госпошлины);

- проведение текущего и капитального ремонта элементов благоустройства (детские площадки, заборы, ограждения, остановки);

- приобретение расходных материалов для проведения текущего ремонта элементов благоустройства;

- услуги почтовой связи, приобретение конвертов для отправки извещений;

- оплату договоров по расчету плановых и фактических платежей по ТБО, разработку проекта нормативов образования ТБО;

- уплату налога за загрязнение окружающей среды;

- приобретение основных средств;

- приобретение ГСМ для реализации мероприятий по благоустройству поселения;

- приобретение запасных частей к транспортным средствам, мотокосам;

- приобретение, изготовление и установка аншлагов (стендов для объявлений, табличек, номерные знаки адресного хозяйства, баннеров);

- благоустройство территории памятника воинам ВОВ в п. Прихолмье;

- изготовление ледовых фигур для «Ледового городка», приобретение елок.

4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- оплата оказанных ритуальных услуг по вывозке невостребованных трупов;

- устройство и содержание мест захоронения.

5. Содержание автодорог общего пользования местного значения. За счет средств муниципального дорожного фонда Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края в соответствии с Порядком формирования и использования дорожного фонда Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края, утвержденного Решением Прихолмского сельского Совета депутатов от 05.10.2013 года № 106-рс, и за счет средств краевого бюджета.

- выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия дорог, устройство гравийного покрытия дорог, приобретение и установка дорожных знаков;

- очистка дорог от снежных заносов и откачка талых вод;

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство посадочных площадок, заездных карманов автобусных остановок, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки;

- обустройство пешеходных переходов;

- приобретение материалов для нанесения дорожной разметки.

6. Оформление правоустанавливающих документов для постановки на учет автомобильных дорог местного значения:

* изготовление технических паспортов автомобильных дорог местного значения;
* определение стоимости автомобильных дорог местного значения для постановки их на балансовый учет.

7. Разработка проектов организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков:

* выполнение проектных работ и разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения.

Администрация Прихолмского сельсовета является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий подпрограммы.

Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий подпрограммы осуществляются Администрацией Прихолмского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований, а также за счет краевого бюджета, в случае софинансирования подпрограммы, в рамках Государственных программ Красноярского края или по итогам конкурсного отбора. При выделении средств из краевого бюджета на указанные цели, выполнение работ, приобретение товаров и услуг осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1AAF9F213915A8D939401440A9DB944DF52D05E70E8912E256D98A2A1Ac1t5J) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

При выделении средств из краевого бюджета, администрация Минусинского района заключает соглашение с отраслевым министерством. Порядок выделения, использования средств устанавливается постановлением Правительства Красноярского края.

Администрация Прихолмского сельсовета заключает муниципальные контракты (договора) с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ – по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам – после получения материалов и основных средств.

Оплата выполненных работ по контракту (договору) осуществляется на основании выставленного счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по счетам-фактурам – после получения материалов и основных средств.

Расчет производится безналичным путем, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика), либо в случае заключения договора с физическим лицом перечислением денежных средств в банк.

1. **Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета.

Администрация Прихолмского сельсовета оформляет отчет о реализации подпрограммы:

- за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года;

- годовой отчет в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 2 «Благоустройство и поддержка

жилищно–коммунального хозяйства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | | Единица измере  ния | Источник информации | | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | 2021г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 8 |
|  | **Цель**: **создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Благоустройство улично-дорожной сети, прочие мероприятия по благоустройству поселений** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных | | % | Статистические данные | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | 91 |
| 2. | Количество несанкционированных свалок мусора | | шт. | Статистические данные | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 |
|  | **Задача 2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля ухоженной территории мест захоронения в их общей площади | | % | Статистические данные | | 90 | | 92 | | 95 | | 95 | 95 |
| 2. | Вывоз невостребованных трупов с территории сельсовета | | % | Администрация Прихолмского сельсовета | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
|  | **Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | км. | Статистические данные | | 11,6 | | 11,6 | | 11,6 | | 11,6 | 11,6 |
|  | **Задача 4. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Износ муниципального жилищного фонда | % | | | Статистические данные | | 65 | | 65 | | 65 | 65 | 65 |

Приложение 2

к подпрограмме 2 «Благоустройство и поддержка

жилищно–коммунального хозяйства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие

Прихолмского сельсовета Минусинского района»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N №  пп/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 г. | очередной финансовый год  2019 г. | 1-й год планового периода  2020 г. | 2-й год планового периода  2021 г | итого на очередной финансовый год и плановый период  2018-2021 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | **Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения** | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Благоустройство улично-дорожной сети, прочие мероприятия по благоустройству поселений** | | | | | | | | | | | |
| 11. | Уличное освещение | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0503 | 1520088610 | 120 | 317,887 | 418,590 | 418,590 | 418,590 | 1573,657 | Оплата труда работников, занятых на работах по благоустройству и обслуживанию улично-дорожной сети |
| 823 | 0503 | 1520088610 | 244 | 502,790 | 489,234 | 239.198 | 212,531 | 1443,753 | Работы по благоустройству и обслуживанию улично- дорожной сети. Обеспечение качественного наружного освещения населенных пунктов |
| 2  2. | Сбор и вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0503 | 152088620 | 244 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | Ликвидация несанкционированных свалок мусора в количестве 3 штук |
| 3. | Прочие мероприятия в области благоустройства | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0503 | 1520088630 | 244 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 26,000 | Платежи за проект по разработке нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду |
| 823 | 0503 | 1520088630 | 852 | 2,400 | 3,800 | 2,400 | 2,400 | 11,000 | Налог за негативное воздействие на окружающую среду, госпошлина |
|  |  |  | 823 | 0503 | 1520088690 | 244 | 0,000 | 22,934 | 0,000 | 0,000 | 22,934 |  |
|  |  |  | 823 | 0503 | 15200S6410 | 244 | 0,000 | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 75,000 |  |
| 44. | Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий ППМИ | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовет | 823 | 0503 | 1520076410 | 244 | 1190,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1190,000 | Благоустройство места памяти участникам ВОВ |
| 55. | Расходы за счет средств сельского бюджета на реализацию мероприятий ППМИ | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовет | 823 | 0503 | 15200S6410 | 244 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | Благоустройство места памяти участникам ВОВ |
| 66 | Расходы за счет средств от юридических лиц на реализацию мероприятий ППМИ | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовет | 823 | 0503 | 15202S6410 | 244 | 98.000 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 98.061 | Благоустройство места памяти участникам ВОВ |
| 77 | Расходы за счет средств граждан бюджета на реализацию мероприятий ППМИ | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовет | 823 | 0503 | 15203S6410 | 244 | 42.000 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 42.026 | Благоустройство места памяти участникам ВОВ |
|  |  |  |  | 0503 | 1520010210 | 110 | 0,000 | 87,372 | 0,000 | 0,000 | 87,372 |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **2231,077** | **1185,017** | **665,188** | **638,521** | **4719,803** |  |
|  | **Задача 2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оказание ритуальных услуг | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0502 | 1520088640 | 244 | 6,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 54,000 | Вывоз невостребованных трупов на территории в кол.10 шт. |
| 2. | Содержание мест захоронения | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0503 | 1520088650 | 244 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,00 | 35,000 | Работы (услуги), связанные с устройством и содержанием мест захоронения |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **6,000** | **51,000** | **16,000** | **16,000** | **89,000** |  |
|  | **Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения (дорожный фонд)** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0409 | 1520073950 | 244 | 3000.000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 3000.000 | Работы по ремонту участков автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Притубинский (ремонт моста) |
| 2. | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельских поселений за счет средств резервного фонда районного бюджета | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0409 | 15200S3950 | 244 | 1273,418 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 1273,418 | Работы по ремонту участков автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Притубинский (ремонт моста) |
| 3. | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельских поселений за счет средств бюджета сельсовета | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0409 | 1520088660 | 244 | 18,513 | 128,540 | 0,000 | 0,000 | 147,053 | Топографическая съемка земельного участка для реконструкции моста |
| 54. | Оформление правоустанавливающих документов для постановки на учет автомобильных дорог местного значения | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0409 | 1520088670 | 244 | 68,185 | 95,700 | 102,000 | 116,100 | 381,985 | Изготовление паспортов автомобильных дорог |
| 45. | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0409 | 1520075080 | 244 | 125,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125,119 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета |
| 46. | Расходы бюджета сельсовета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках долевого финансирования | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0409 | 15200S5080 | 244 | 1.252 | 130,360 | 0,000 | 0,000 | 131,612 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета сельсовета в рамках долевого финансирования |
| 57. | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0409 | 1520075090 | 244 | 570,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 570,000 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета |
| 68. | Расходы бюджета сельсовета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках долевого финансирования | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0409 | 15200S5090 | 244 | 6,180 | 563,477 | 0,000 | 0,000 | 569,657 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета сельсовета в рамках долевого финансирования |
| 99. | Расходы бюджета сельсовета на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0409 | 1520074920 | 244 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета |
| 110. | Расходы бюджета сельсовета на повышение безопасности дорожного движения в рамках долевого финансирования | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0409 | 15200S4920 | 244 | 8,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета сельсовета в рамках долевого финансирования |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **5110,667** | **942,077** | **102,000** | **116,100** | **6270,844** |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  |  | **7347,744** | **2178,094** | **783,188** | **770,621** | **11079,647** |  |
|  | **В том числе по ГРБС** | **Админист**  **рация Прихолмс**  **кого сельсовета** |  |  |  |  | **7347,744** | **2178,094** | **783,188** | **770,621** | **11079,647** |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Социально-экономическое

развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

**Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие социальной сферы»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Поддержка и развитие социальной сферы |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района |
| Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы, получатель бюджетных средств | Администрация Прихолмского сельсовета |
| Цель подпрограммы  муниципальной программы | Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Проведение культурно-массовых мероприятий  2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта  3. Социальная политика |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации  подпрограммы муниципальной  программы | 2014 – 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит  335,316 тыс. руб., в том числе по годам  в 2018 году - 85,316 тыс. руб.;  в 2019 году - 130,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 60,000 тыс. руб;  в 2021 году - 60,000 тыс. руб.  За счет средств бюджета поселения  310,000 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 60,000 тыс. руб.;  в 2019 году - 130,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 60,000 тыс. руб;  в 2021 году - 60,000 тыс. руб.  За счет средств районного бюджета  25,316 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 25,316 тыс. руб.;  в 2019 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс. руб.  За счет средств краевого бюджета  0,000 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2019 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс. руб. |

1. **Мероприятия подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1. Развитие культурно-досуговой и творческой деятельности (культурно-массовые мероприятия).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- закупки товаров, выполнения работ и оказания услуг для проведения культурно-массовых мероприятий, чествование участников с вручением подарков.

2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- закупки товаров на проведение спортивных мероприятий (соревнований);

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы и расходных материалов для ремонта.

3. Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- оплата труда школьников в летний период.

Выполнение мероприятий осуществляется из средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет к бюджету, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.

1. Доплата к муниципальным пенсиям.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, ранее работавшим в администрации и в органах местного самоуправления.

Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий подпрограммы.

Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий подпрограммы осуществляются администрацией Прихолмского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1AAF9F213915A8D939401440A9DB944DF52D05E70E8912E256D98A2A1Ac1t5J) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

По проведению оздоровительных и других мероприятий для детей и молодёжи предполагается финансовое обеспечение из средств бюджета сельсовета на трудоустройство несовершеннолетних детей в летний период.

Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий осуществляется из средств бюджета сельсовета в соответствии с перечнем мероприятий, утверждённых постановлением администрации Прихолмского сельсовета, на основании утвержденных бюджетных смет.

Администрация Прихолмского сельсовета заключает договора с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Оплата выполненных работ по контракту (договору) осуществляется на основании выставленного счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по счетам-фактурам – после получения материалов и основных средств.

Расчет производится безналичным путем, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика), либо в случае заключения договора с физическим лицом перечислением денежных средств

в банк.

1. **Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета.

Администрация Прихолмского сельсовета оформляет отчет о реализации подпрограммы:

- за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года;

- годовой отчет в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 3 «Поддержка и развитие социальной сферы»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие

Прихолмского сельсовета Минусинского района»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | | Единица измере  ния | Источник информации | | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 8 |
|  | **Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Проведение культурно-массовых мероприятий** | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения | | % | Отчет о численности участников клубных формирований | | 25 | | 28 | 31 | 34 | 34 |
|  | **Задача 2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности | | % | Отчетность о численности участников спортивных формирований | | 28 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | **Задача 3. Социальная политика** | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | | | Договор с КГКУ «Центр занятости населения города Минусинска» | | 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |

Приложение 2

к подпрограмме 3 «Поддержка и развитие социальной сферы»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие

Прихолмского сельсовета Минусинского района»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N №  пп/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 г. | очередной финансовый год  2019 г. | 1-й год планового периода  2020 г. | 2-й год планового периода  2021 г. | итого на очередной финансовый год и плановый период  2018-2021 гг. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | | 12 |
|  | **Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Проведение культурно-массовых мероприятий** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие культурно-досуговой и творческой деятельности | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0801 | 1530088830 | 244 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | | Проведение культурно-массовых мероприятий |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **0,000** | **70,000** | **0,000** | **0,000** | **70,000** | |  |
|  | **Задача 2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | |
| 1  2. | Молодежная политика и оздоровление детей | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0707 | 1530086110 | 244 | 25,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,316 | | Трудоустройство молодежи в летний период.  Проведение и участие в спортивных мероприятиях |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **25,316** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **25,316** | |  |
|  | **Задача 3. Социальная политика** | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Пенсионное обеспечение | Админист  рация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 1001 | 1530082210 | 312 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | | 240,000 | Выплата пенсий муниципальным служащим |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **60,000** | **60,000** | **60,000** | **60,000** | | **240,000** |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  |  | **85,316** | **130,000** | **60,000** | **60,000** | | **335,316** |  |
|  | **В том числе по ГРБС** | **Админист**  **рация Прихолмс**  **кого сельсовета** |  |  |  |  | **85,316** | **130,000** | **60,000** | **60,000** | | **335,316** |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Социально-экономическое

развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

**Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Прихолмского сельсовета»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Управление муниципальными финансами Прихолмского сельсовета |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района |
| Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы, получатель бюджетных средств | Администрация Прихолмского сельсовета |
| Цель подпрограммы  муниципальной программы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации  подпрограммы муниципальной  программы | 2014 – 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит  1092,549 тыс. руб., в том числе по годам  в 2018 году - 187,971 тыс. руб.;  в 2019 году - 341,526 тыс. руб.;  в 2020 году - 281,526 тыс. руб;  в 2021 году - 281,526 тыс.руб.  За счет средств бюджета поселения  1092,549тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 187,971 тыс. руб.;  в 2019 году - 341,526 тыс. руб.;  в 2020 году - 281,526 тыс. руб;  в 2021 году - 281,526 тыс.руб.  За счет средств районного бюджета  0,000 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2019 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс.руб.  За счет средств краевого бюджета  0,000 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2019 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс.руб. |

1. **Мероприятия подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими основными правовыми актами сельсовета, регулирующими бюджетный процесс:

- решение Прихолмского сельского Совета депутатов от 04.07.2017 г. № 55-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Прихолмском сельсовете»;

- постановление администрации Прихолмского сельсовета от 16.06.2017 г. № 15-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Прихолмского сельсовета, их формирования и реализации».

Решение Прихолмского сельского Совета депутатов от 04.07.2017 г. № 55-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Прихолмском сельсовете» является базовым нормативным правовым актом, в котором определены участники бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов бюджета сельсовета, процессы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета сельсовета. На основании данного решения принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в сельсовете.

В соответствии с постановлением администрации Прихолмского сельсовета от 16.06.2017 г. № 15-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Прихолмского сельсовета, их формирования и реализации» планируется утвердить муниципальную программу сельсовета, охватывающую основные сферы деятельности сельсовета. Утвержденная муниципальная программа подлежит реализации с 2014 года. В 2018-2021 годах планируется расширение охвата расходов бюджета сельсовета программно-целевыми методами их формирования.

Мероприятие по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета осуществляется из средств бюджета сельсовета согласно заключённых Соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района, утверждённых главой Минусинского района и главой сельсовета на 2014-2017 годы и плановый период до 2019 года.

Мероприятия по предоставлению субсидии краевому бюджету из бюджета поселения (отрицательные трансферты) осуществляются из средств бюджета

сельсовета на основании Закона Красноярского края о краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Мероприятия по повышению налогового потенциала.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий осуществляется расходованием средств на:

- выполнение кадастровых работ;

- формирование единой электронной схемы земельных участков;

- выполнение работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

Выполнение мероприятий осуществляется из средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет к бюджету, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.

Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий подпрограммы.

Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий подпрограммы осуществляются администрацией Прихолмского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1AAF9F213915A8D939401440A9DB944DF52D05E70E8912E256D98A2A1Ac1t5J) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Администрация Прихолмского сельсовета заключает договора (муниципальные контракты) с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Оплата выполненных работ по контракту (договору) осуществляется на основании выставленного счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по счетам-фактурам – после получения материалов и основных средств.

Расчет производится безналичным путем, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика), либо в случае заключения договора с физическим лицом перечислением денежных средств в банк.

1. **Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета.

Администрация Прихолмского сельсовета оформляет отчет о реализации подпрограммы:

- за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года;

- годовой отчет в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 4 «Управление муниципальными финансами»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измере-ния | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | | 2020г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 8 |
|  | **Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета** | | | | | | | | |
| 1. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета сельсовета в общем объеме собственных доходов | % | Годовой отчет об исполнении сельского бюджета | 21 | 21 | 21 | 21 | | 21 |
| 2. | Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) | % | Годовой отчет об исполнении сельского бюджета | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | | не менее 95 |
| 3. | Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов | % | Годовой отчет об исполнении сельского бюджета | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | | не менее 95 |

Приложение 2

к подпрограмме 4 «Управление муниципальными финансами»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N №  пп/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 г. | очередной финансовый год  2019 г. | 1-й год планового периода  2020 г. | 2-й год планового периода  2021 г. | итого на очередной финансовый год и плановый период  2018-2021 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | **Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета** | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета** | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет» | Администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | х | х | х | х | х | х | х |  | Своевременное составление проекта сельского бюджета и отчета об его исполнении (не позднее 1 апреля и 15 ноября) |
| 11.2. | Обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам | Администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | х | х | х | х | х | х | х |  | Исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 100%) ежегодно; обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее 95% |
| 11.3. | Повышение эффективности использования бюджетных средств | Администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | х | х | х | х | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  | 0412 | 1540088910 | 244 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 |  |
| 11.4. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 1403 | 1540086210 | 540 | 187,971 | 281,526 | 281,526 | 281,526 | 1032,549 |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  |  | **187,971** | **341,526** | **281,526** | **281,526** | **1092,549** |  |
|  | **В том числе по ГРБС** | **Администрация Прихолмс**  **кого сельсове**  **та** |  |  |  |  | **187,971** | **341,526** | **281,526** | **281,526** | **1092,549** |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Социально-экономическое

развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

**Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Прихолмского сельсовета»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Прихолмского сельсовета |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Социально-экономическое развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района |
| Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы, получатель бюджетных средств | Администрация Прихолмского сельсовета |
| Цель подпрограммы  муниципальной программы | Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма.  2.Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей.  3. Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации  подпрограммы муниципальной  программы | 2014 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы  муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит  2,000 тыс. руб., в том числе по годам  в 2018 году - 1,000 тыс. руб.;  в 2019 году - 1,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс. руб.  За счет средств бюджета поселения  2,000 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 1,000 тыс. руб.;  в 2019 году - 1,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс. руб.  За счет средств районного бюджета  0,000 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2019 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс. руб.  За счет средств краевого бюджета  0,000 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2019 году - 0,000 тыс. руб.;  в 2020 году - 0,000 тыс. руб;  в 2021 году - 0,000 тыс. руб. |

1. **Мероприятия подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1. Размещение в средствах массовой информации материалов о антитеррористических мероприятиях, проводимых на территории Прихолмского сельсовета.

2. Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных и пустующих помещений жилого фонда на предмет ограничения свободного не контролируемого доступа. Реализация данного мероприятия будет осуществляться с участием представителей общественности. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не предусматривается.

3. Организация мероприятий по информированию жильцов домов о необходимости установки металлических дверей и укреплению деревянных дверей в подвальных помещениях и на чердаках с целью усиления антитеррористической защищенности жилого фонда. Реализация данного мероприятия будет осуществляться с участием представителей общественности. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не предусматривается.

4. Организация работы по формированию и корректировке паспортов безопасности населенных пунктов Прихолмского сельсовета, потенциально-опасных объектов (ПОО) и объектов с массовым пребыванием населения. Реализация данного мероприятия будет осуществляться администрацией сельсовета в рамках текущей деятельности. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не предусматривается.

5. Изготовление уголков безопасности в учреждениях, на предприятиях.

6. Проведение семинаров, учебно-тренировочных занятий в муниципальных учреждениях образования, социальной сферы и прочих организациях и предприятиях различной формы собственности по обучению персонала навыкам безопасного поведения при угрозе совершения теракта. Реализация данного мероприятия будет осуществляться администрацией сельсовета, с участием органов правопорядка, представителей общественности. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не предусматривается.

7. Проведение анкетирования учащихся общеобразовательного учреждения сельсовета по вопросам религиозного экстремизма. Реализация данного мероприятия будет осуществляться руководством муниципального общеобразовательного учреждения. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не предусматривается.

8. Проведение в муниципальном общеобразовательном учреждении мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды и поддержание здорового межнационального климата отношений, воспитания толерантности. Реализация данного мероприятия будет осуществляться руководством муниципального общеобразовательного учреждения. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не предусматривается.

1. **Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Прихолмского сельсовета.

Администрация Прихолмского сельсовета оформляет отчет о реализации подпрограммы:

- за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года;

- годовой отчет в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и экстремизма

на территории Прихолмского сельсовета»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие

Прихолмского сельсовета Минусинского района»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | | Единица измере  ния | Источник информации | | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. | | 2020 г. | 2021г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 8 |
|  | **Цель: Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных антитеррористических учений и тренировок в целях предупреждения террористических актов и минимизации последствий их проявления в год | | ед. | Администрация Прихолмского сельсовета | | не менее 1 | | не менее 1 | не менее 1 | | не менее 1 | не менее 1 |
| 2. | Количество публикаций антитеррористической и противоэкстремистской направленности в средствах массовой информации в год | | ед. | Администрация Прихолмского сельсовета | | Не менее 2 публикаций | | Не менее 2 публикаций | Не менее 2 публикаций | | Не менее 2 публикаций | Не менее 2 публикаций |
|  | **Задача 2. Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных помещений многоквартирных домов | % | | | Администрация Прихолмского сельсовета | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
|  | **Задача 3. Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по профилактике терроризма и экстремизма в общей численности | % | | | Администрация Прихолмского сельсовета | | 65,4 | не менее 65,4 | не менее 65,4 | не менее 65,4 | | не менее 65,4 |

Приложение 2

к подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на

территории Прихолмского сельсовета»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие

Прихолмского сельсовета Минусинского района»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N №  пп/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 г. | очередной финансовый год  2019 г. | 1-й год планового периода  2020 г. | 2-й год планового периода  2021 г. | итого на очередной финансовый год и плановый период  2018-2021 гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Цель: Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Размещение в средствах массовой информации материалов о антитеррористи-ческих мероприятиях, проводимых на территории Прихолмского сельсовета | Администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2-3 публикации в год |
| 1  2. | Изготовление уголков безопасности в учреждениях | Администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | 0314 | 1550089000 | 244 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2000 | 1 уголок в год |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** |  |
|  | **Задача 2. Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение профилактичес-ких осмотров подвальных, чердачных и пустующих помещений жилого фонда на предмет ограничения свободного не контролируемого доступа | Администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Проведены профилактические осмотры подвальных, чердачных и пустующих помещений жилого фонда  на предмет ограничения свободного не контролируемого доступа |
| 2. | Организация мероприятий по информированию жильцов домов о необходимости установки металлических дверей и укреплению деревянных дверей в подвальных помещениях и на чердаках с целью усиления антитеррористи-ческой защищенности жилого фонда | Администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Проведены мероприятия по информированию жильцов необходимости установки металлических дверей и укреплению деревянных дверей в подвальных помещениях  и на чердаках с целью усиления антитеррористической защищенности жилого фонда |
| 3. | Организация работы по формированию и корректировке паспортов безопасности населенных пунктов МО, потенциально-опасных объектов (ПОО) и объектов с массовым пребыванием населения | Администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Ежегодное обновление паспортов в количестве 2 шт. |
| 4. | Проведение семинаров, учебно-тренировочных занятий в муниципальных учреждениях образования, социальной сферы и прочих организациях и предприятиях различной формы собственности по обучению персонала навыкам безопасного поведения при угрозе совершения теракта | Администрация Прихолмс  кого сельсовета | 824 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Провести 3 семинара по обучению персонала навыкам безопасного поведения при угрозе совершения теракта |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **Задача 3. Организация воспитательной работы среди молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение анкетирования учащихся общеобразовате-льного учреждения сельсовета по вопросам религиозного экстремизма | Руководи-тель общеобра-зователь-ного учрежде-ния и администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Охват анкетированием не менее 70% учащихся |
| 2. | Проведение в муниципальном общеобразовате-льном учреждении мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды и поддержание здорового межнациональ-ного климата отношений, воспитание толерантности | Руководи-тель общеобра-зовательного учрежде-ния и администрация Прихолмс  кого сельсовета | 823 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Проведено мероприятие, приняли участие 100 % учащихся |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  |  | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** |  |
|  | **в том числе по ГРБС** | **Администрация Прихолмс**  **кого сельсове**  **та** |  |  |  |  | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ (ОБЛАСТИ)

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N №  пп/п | Форма нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель программы: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Прихолмского сельсовета | | | |
|  | Задачи муниципальной программы Прихолмского сельсовета:  1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.  2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.  3.  Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.  4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.  5. Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. | | | |
| 32. | Подпрограмма 2. Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства | | | |
|  | Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета | | | |
|  | Постановление «О порядке расходования субсидии краевого бюджета из средств бюджета поселения, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Прихолмского сельсовета» | Утвердить перечень мероприятий и сметы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Прихолмского сельсовета в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402 (в редакции приказа от 25.11.2014г. № 322) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» | Администрация Прихолмского сельсовета |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Социально-экономическое

развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Статус (муниципальная программа Прихолмского сельсовета, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Прихолмского сельсовета, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | 2018 | Очередной финансовый год  2019 | Первый год планового периода  2020 | Второй год планового периода  2021 | Итого на очередной финансовый год и плановый период  2018-2021 гг. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа Прихолмского сельсовета | Социально-экономическое  развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района | всего расходные обязательства по муниципальной программе Прихолмского сельсовета | Х | Х | Х | Х | **7687,924** | **2720,580** | **1140,714** | **1128,147** | **12677,365** |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Администрация Прихолмского сельсовета | Х | Х | Х | Х | **7687,924** | **2720,580** | **1140,714** | **1128,147** | **12677,365** |
| 2. | Подпрограмма 1 | Защита населения и территории Прихолмского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Прихолмского сельсовета | Х | Х | Х | Х | **65,893** | **69,960** | **16,000** | **16,000** | **167,853** |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Администрация Прихолмского сельсовета | Х | Х | Х | Х | **65,893** | **69,960** | **16,000** | **16,000** | **167,853** |
| 3. | Подпрограмма 2 | Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | **7347,744** | **2178,094** | **783,188** | **770,621** | **11079,647** |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Администрация Прихолмского сельсовета | Х | Х | Х | Х | **7347,744** | **2178,094** | **783,188** | **770,621** | **11079,647** |
| 4. | Подпрограмма 3 | Поддержка и развитие социальной сферы | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | **85,316** | **130,000** | **60,000** | **60,000** | **335,316** |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Администрация Прихолмского сельсовета | Х | Х | Х | Х | **85,316** | **130,000** | **60,000** | **60,000** | **335,316** |
| 5. | Подпрограмма 4 | Управление муниципальными финансами Прихолмского сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | **187,971** | **341,526** | **281,526** | **281,526** | **1092,549** |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Администрация Прихолмского сельсовета | Х | Х | Х | Х | **187,971** | **341,526** | **281,526** | **281,526** | **1092,549** |
| 6. | Подпрограмма 5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Прихолмского сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Администрация Прихолмского сельсовета | Х | Х | Х | Х | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Социально-экономическое

развитие Прихолмского сельсовета

Минусинского района»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

(СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,

БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Статус (муниципальная программа Прихолмского сельсовета, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Прихолмского сельсовета, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/  источники финансирования | 2018 | Очередной финансовый год  2019 | Первый год планового периода  2020 | Второй год планового периода  2021 | Итого на очередной финансовый год и плановый период  2018-2021 гг. |
| план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Муниципальная программа Прихолмского сельсовета | Социально-экономическое  развитие Прихолмского сельсовета Минусинского района | всего | **7687,924** | **2720,580** | **1140,714** | **1128,147** | **12677,365** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4959,379 | 845,729 | 0 | 0 | 5805,108 |
| районный бюджет | 1298,734 | 0 | 0 | 0 | 1298,734 |
| бюджет поселения | 1429,811 | 1874,851 | 1140,714 | 1128,147 | 5573,523 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 1 | Защита населения и территории Прихолмского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | всего | **65,893** | **69,960** | **16,000** | **16,000** | **167,853** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 34,260 | 51,390 | 0 | 0 | 85,650 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 31,633 | 18,570 | 16,000 | 16,000 | 82,203 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 2 | Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства | всего | **7347,744** | **2178,094** | **783,188** | **770,621** | **11079,647** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4925,119 | 794,339 | 0 | 0 | 5719,458 |
| районный бюджет | 1273,418 | 0 | 0 | 0 | 1273,418 |
| бюджет поселения | 1149,207 | 1383,755 | 783,188 | 770,621 | 4086,771 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 3 | Поддержка и развитие социальной сферы | всего | **85,316** | **130,000** | **60,000** | **60,000** | **335,316** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 25,316 | 0 | 0 | 0 | 25,316 |
| бюджет поселения | 60,000 | 130,000 | 60,000 | 60,000 | 310,000 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма 4 | Управление муниципальными финансами Прихолмского сельсовета | всего | **187,971** | **341,526** | **281,526** | **281,526** | **1092,549** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 187,971 | 341,526 | 281,526 | 281,526 | 1092,549 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Подпрограмма 5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Прихолмского сельсовета | всего | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **2,000** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.