Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы на территории**

**п. Прихолмье Прихолмского сельсовета**

(наименование городского округа, поселения)

**(ПРОЕКТ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель  (должность, Ф.И.О.) | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных администрацией Прихолмского сельсовета от 31.08.2017 г. № 59-рс - по результатам публичных слушаний[[1]](#footnote-1) | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства территории  п. Прихолмье Прихолмского сельсовета | Определение и закрепление лиц, ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в п. Прихолмье Прихолмского сельсовета:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50%. |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства территории  п. Прихолмье Прихолмского сельсовета | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства территории  п. Прихолмье Прихолмского сельсовета | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[2]](#footnote-2)  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[3]](#footnote-3) | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства:  1 этап – 20%;  2- этап - 30%;  3- этап - 50%. |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства территории  п. Прихолмье Прихолмского сельсовета |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | |
| **2.1. Благоустройство общественных пространств** | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства общественных пространств  п. Прихолмье Прихолмского сельсовета | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния[[4]](#footnote-4) по графику | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2022 | Составление паспортов всех общественных территорий | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 5 к Программе:  1 этап – 20%;  2- этап - 30%;  3- этап - 50%. |
| 2.1.2. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству в порядке, установленном администрацией Прихолмского сельсовета | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2022 | Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству в порядке, установленном администрацией Прихолмского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| **2.2. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[5]](#footnote-5)** | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2020 | Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в  п. Прихолмье Прихолмского сельсовета |  |
| 2.2.1. Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2019 | Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в  п. Прихолмье Прихолмского сельсовета | Количество сходов – 2. |
| 2.2.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[6]](#footnote-6) | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2018 | Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 6 к Программе. |
| 2.2.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2020 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70%. |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории п. Прихолмье Прихолмского сельсовета** | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2020 | Выработка концепций благоустройства территории общего пользования |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок и т.д. | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2020 | Повышение уровня благоустройства общественных пространств  п. Прихолмье Прихолмского сельсовета | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно.  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно. |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[7]](#footnote-7) | Глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович | 2018 | 2020 | Повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки. |

1. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

   Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

   Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. [↑](#footnote-ref-1)
2. В концепции отражается настоящее и будущее территории:

   а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

   б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно ст. 14.2. закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL). «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-3)
4. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-4)
5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-5)
6. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-6)
7. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-7)