

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.03.2020 п. Прихолмье № 9-п

Об обеспечении пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период

2020 года на территории Прихолмского сельсовета

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 8 Устава Прихолмского сельсовета и в целях обеспечения мер пожарной безопасности в весенне-летний период 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Прихолмского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2020 года, согласно приложения.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его опубликования в официальном печатном издании «Прихолмские вести».

Глава Прихолмского сельсовета К.Г. Форсел

 Приложение

 к постановлению главы

 сельсовета от 10.03.2020 г. № 9-п

**ПЛАН**

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2020 года на территории Прихолмского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные |
| 1. | Подготовка и утверждение плана мероприятий на весенне-летний пожароопасный период | До 28 марта | Форсел К.Г.,Иванова С.А. |
| 1.1. | Расчет и распределение целевым назначением денежных средств на проведение работ организационного и технического характера по предупреждению пожаров | До 1 апреля | Форсел К.Г.,Балобина Т.М. |
| 1.2. | Содействие в оказании необходимой адресной помощи пенсионерам и социально-незащищенным семьям сельсовета  | До 1 апреля | Иванова С.А.,Бойко Н.В. |
| 1.3. | Создание необходимого запаса огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров | До 20 апреля | Форсел К.Г. |
| 1.4. | Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опашки) на территории посёлков сельсовета, свалок бытовых отходов | До 20 апреляДо установления сухой и жаркой погоды | Форсел К.Г. |
| 1.5. | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни); оборудование подъездов к естественным водоемам, восстановление указателей мест расположения водоисточников | До 15 мая | Форсел К.Г.,Балобин С.Н. |
| 1.6. | Подготовка перечня бесхозных (запрошенных жителями) строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, восстановление отсутствующих указателей | До 1 мая | Берсенева Я.А. |
| 1.7. | Обновление стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования на территории посёлков сельсовета | До 15 мая | Берсенева Я.А. |
| 1.8. | Распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, запрещение пользования открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период | До 15 апреля.Распространение в ходе проверок | Форсел К.Г.,Иванова С.А.,Берсенева Я.А. |
| 1.9. | Оснащение территорий общего пользования, учреждений, организаций, расположенных на территории сельсовета, первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | До 25 апреля | Форсел К.Г. |
| 1.10. | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой и т.д.) для оказания первой помощи по тушению пожаров | До 15 мая | Форсел К.Г.,Иванова С.А.,Берсенева Я.А. |
| 1.11. | Проверка готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров, при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно нормам положенности | До 15 апреля | Форсел К.Г. |
| 1.12. | Оборудование мест общего пользования на территории администрации средствами связи для быстрого вызова подразделений пожарной охраны | До 10 мая | Форсел К.Г. |
| 1.13. | Уборка горючих отходов с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, организациям, муниципальным учреждениям | До 20 мая | Форсел К.Г.,Берсенева Я.А. |
| 2. | Подготовка, проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) и контроль выполнения принятых решений по вопросам: | По необходимости, учитывая обстановку с пожарами | Форсел К.Г.,Иванова С.А. |
| 2.1. | О мерах по повышению уровня противопожарной защиты населенных пунктов Прихолмского сельсовета | До 1 апреля | Форсел К.Г. |
| 2.2. | О противопожарном состоянии особо важных, пожаро-, взрывоопасных объектов, медицинских, образовательных и культурно-зрелищных учреждений, жилищного фонда | До 25 апреля | Руководители учреждений |
| 2.3. | О результатах работы по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду (с заслушиванием конкретных руководителей предприятий и организаций, лиц, ответственных за выполнение мероприятий) | До 15 мая | Руководители учреждений |
| 2.4. | О соблюдении руководителями организаций, гражданами требований пожарной безопасности и выполнения предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период | До 10 июня | Руководители учреждений |
| 2.5. | Об установлении особого противопожарного режима и принятия дополнительных мер пожарной безопасности | В случае повышения пожарной опасности | Форсел К.Г. |
| 3. | Подготовка графика проверок населенных пунктов, их проверка общественными инструкторами, ДПО, гражданами с активной жизненной позицией (с привлечением участковых инспекторов полиции) на предмет содержания противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих отходов, в том числе на приусадебных участках граждан | До 15 мая | Форсел К.Г. |
| 4. | Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей средств массовой информации | В течение всего периода | Работники администрации |
| 5. | Проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в поселках сельсовета, принятых на них решениях | До 30 апреля | Форсел К.Г. |
| 6. | Публикация в средствах массовой информации материалов о противопожарном состоянии объектов, руководителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих требования пожарной безопасности | В течение всего периода.По представлению ОНД | Форсел К.Г. |
| 7. | Рекомендовать руководителям учреждений провести занятия с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения | До 25 мая | Форсел К.Г. |
| 8. | Составление документов для оказания необходимой адресной помощи пенсионерам и социально-незащищенным семьям | В течение всего периода | Иванова С.А.,Бойко Н.В. |
| 9. | Разработка и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды | По ситуации | Форсел К.Г. |
| 9.1. | Принятие постановления об установлении на территории населенных пунктов особого противопожарного режима, в котором должны быть предусмотрены: | Немедленно.По предложении ОДН | Форсел К.Г. |
| 9.1.1. | Мероприятия по запрету сжигания мусора на приусадебных участках, на свалках, пожнивных остатков на полях сельхозпредприятий, разведения костров, пользования открытым огнем на весь период установления особого противопожарного режима | До 30 апреля | Форсел К.Г. |
| 9.1.2. | Ограничение посещения населением лесных массивов | До 30 апреля | Форсел К.Г. |
| 9.1.3. | Организация патрулирования населенных пунктов, добровольными пожарными, гражданами и контроль этой работы | На период особого противопожарного режима.В случае повышения пожарной безопасности | Форсел К.Г.,ДПД |
| 9.2. | Организация и обеспечение работы в ежедневном режиме оперативного штаба с привлечением всех заинтересованных служб и организаций в целях оперативного принятия превентивных мер по стабилизации обстановки с пожарами | На период особого противопожарного режима.В случае повышения пожарной безопасности | Форсел К.Г. |
| 10. | Подготовка и направление в территориальный орган государственного пожарного надзора итогового отчета о принятых мерах (проведенных вышеперечисленных мероприятиях) с приложением документов (их копий), подтверждающих выполнение предупредительных мероприятий | До 20 мая | Форсел К.Г.,Иванова С.А.,Берсенева Я.А. |