

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.09.2022 п. Прихолмье № 51-п

Об утверждении перечня мероприятий на 2022-2023 г.г.

по противопожарному обустройству п. Прихолмье,

п. Притубинский, подверженных угрозе ландшафтных

пожаров на территории Прихолмского сельсовета

Минусинского района Красноярского края

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьёй 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьёй 8 Устава Прихолмского сельсовета, и в целях обеспечения мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2022-2023 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий на 2022-2023 г.г. по противопожарному обустройству п. Прихолмье, п. Притубинский, подверженных угрозе ландшафтных пожаров на территории Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края (Приложение № 1 и Приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

1. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в официальном печатном издании «Прихолмские вести».

Глава Прихолмского сельсовета: Ю.В. Гусева

Приложение № 1 к постановлению

администрации Прихолмского сельсовета

от 30.09.2022 г. № 51-п

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по противопожарному обустройству п. Прихолмье,**

**подверженного угрозе ландшафтных пожаров на территории**

**Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо | Отметка об исполнении |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Подготовка пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров в администрации Прихолмского сельсовета Минусинского района | До 30.09.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Лаврухин А.Ю. |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Введение на территории населенного пункта особого противопожарного режима с наступлением сухой и ветреной погоды, запрет разведения костров, проведения сельскохозяйственных палов, ограничения доступа техники и людей в леса, организация вывоза мусора на полигоны ТБО | По мере необходимости | Гусева Ю.В. |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Организация проверки готовности противопожарного состояния населенного пункта | До 01.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  6 ПСО ФПС ГПС |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Проведение сходов граждан по вопросам противопожарной безопасности населенного пункта, включая вопросы придомовых территорий. Определение и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований правил пожарной безопасности. | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.  совместно с руководителями организаций, учреждений и служб Минусинского района |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Пополнение пожарных ёмкостей, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарным автомобилем. Обеспечение подъезда к ним. Ремонт системы противопожарного водоснабжения, заправки пожарного автомобиля | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  ГПКК «ЦРКК» |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Проверка исправности систем оповещения в населенном пункте на подведомственной территории Прихолмского сельсовета | До 01.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Муринов В.И. |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Проведение противопожарного обустройства населенного пункта (обустройство минерализованных полос и отжиги) | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В., Минусинское лесничество |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Обеспечение выполнения п. 3 постановления Правительства Красноярского края от 14.05.2012 года № 192-п «О запрете сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период». Проведение совещания с сельхозтоваропроизводителями по выполнению вышеизложенного пункта | До 30.11.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | На период сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории поселения обеспечить выполнение следующих мероприятий:  - введение запрета на разведение костров, топку печей, кухонных очагов;  - организация патрулирования добровольными пожарными;  - проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;  - установить аншлаги в местах у въезда в лес, около мест отдыха | При наступлении сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории поселения | Гусева Ю.В., Минусинское лесничество,  6 ПСО ФПС ГПС, ОНДиПР по г. Минусинску и Минусинскому району |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Проведение в особый противопожарный режим комплекса мер по ограничению посещения населения лесов Минусинского района, запрета разведения костров в степной и лесной зонах в пожароопасный период | При введении особого противопожарного режима | Гусева Ю.В., Минусинское лесничество |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Организация и проведение совместных с органами внутренних дел про­верок мест проживания пенсионеров, социально незащищенных и малообеспеченных граждан, на­правленных на профилактику пожаров, происходящих по социальным при­чинам, особое внимание уделять мероприятиям по профилактике бытового пьянства среди всех групп населения | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Бойко Н.В.,  Участковый уполномоченный полиции |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Информирование населения о со­блюдении мер пожарной безопасности в быту, состоянии пожарной безо­пасности и принимаемых мерах по повышению уровня противопожарной защиты объектов | Постоянно | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А.,  Берсенева Я.А.,  6 ПСО ФПС ГПС, ОНДиПР по г. Минусинску и Минусинскому району |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Проведение разъяснительной работы по соблюдению требований пожарной безопасности в населенном пункте (подворовые обходы с вручением памяток о мерах пожарной безопасности). Организовать патрулирование жилого сектора с целью выявления фактов сжигания сухой растительности с привлечением к административной ответственности в случае обнаружения данного факта. Разместить информацию о мерах пожарной безопасности в СМИ | Постоянно | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А.,  Берсенева Я.А.,  Бойко Н.В. |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Организация субботников по уборке сухой травы, листвы, мусора, провести опашку (создать минерализованные полосы) по периметру населенного пункта  Активизировать работу с населением по привлечению к ответственности виновных лиц за нарушения правил благоустройства территорий, разъяснению порядка обращения с бытовыми отходами в целях недопущения возникновения несанкционированных свалок | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А.,  Берсенева Я.А. |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Организация мер к приведению свалок (полигонов) твердых бытовых отходов в соответствие предъявляемым требованиям, а также ликвидации и недопущению образования несанкционированных свалок | Постоянно | Гусева Ю.В.,  Берсенева Я.А. |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Уточнение реестра объектов, находящихся в возможной зоне распространения природных пожаров, в том числе, остановленных производств | Постоянно | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А.,  Берсенева Я.А. |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Организовать проведение обследований помещений нежилых домов с целью выявления мест сбора лиц без определенного места жительства, фактов захламления горючими материалами | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А.,  Берсенева Я.А.,  Бойко Н.В.,  Участковый уполномоченный полиции |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Обеспечение проведения профилактических занятий в образовательных учреждениях по вопросам воспитания бережного отношения к лесу, соблюдения мер пожарной безопасности и правилам поведения в лесу, в случае возникновения пожара, а также о мерах пожарной безопасности в быту (с распространением соответствующей наглядной агитации) | Постоянно | Директор Прихолмской школы, 6 ПСО ФПС ГПС, ОНДиПР по г. Минусинску и Минусинскому району |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Проведение детального анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения по результатам весенне-летней и осенне-зимней проверок | До 30.11.2022 г. | Гусева Ю.В.,  ГПКК «ЦРКК»,  6 ПСО ФПС ГПС |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Доведение до сведения юридических и физических лиц, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся земельными участками, прилегающими к лесу, требований пожарной безопасности, установленных Правилами | Постоянно | Гусева Ю.В.,  Берсенева Я.А. |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Организовать проведение разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности, в том числе о незамедлительном сообщении о возникающих лесных пожарах в единые дежурно-диспетчерские службы | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Организация совместно с сельскохозяйственными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории, мероприятий по оказанию содействия органам местного самоуправления для защиты населенного пункта от природных пожаров (предоставление техники, подвоз воды и пр.) | По мере необходимости | Гусева Ю.В.,  Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района |  |
|  | П. Прихолмье Минусинского района | Разработать план опашки полей, прилегающих к лесным массивам и населенному пункту | До 30.11.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района, Минусинское лесничество |  |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Прихолмского сельсовета

от 30.09.2022 г. № 51-п

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по противопожарному обустройству п. Притубинский,**

**подверженного угрозе ландшафтных пожаров на территории**

**Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо | Отметка об исполнении |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Подготовка пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров в администрации Прихолмского сельсовета Минусинского района | До 30.09.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Лейман В.В. |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Введение на территории населенного пункта особого противопожарного режима с наступлением сухой и ветреной погоды, запрет разведения костров, проведения сельскохозяйственных палов, ограничения доступа техники и людей в леса, организация вывоза мусора на полигоны ТБО | По мере необходимости | Гусева Ю.В. |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Организация проверки готовности противопожарного состояния населенного пункта | До 01.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  6 ПСО ФПС ГПС |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Проведение сходов граждан по вопросам противопожарной безопасности населенного пункта, включая вопросы придомовых территорий. Определение и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований правил пожарной безопасности. | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.  совместно с руководителями организаций, учреждений и служб Минусинского района |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Пополнение пожарных ёмкостей, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарным автомобилем. Обеспечение подъезда к ним. Ремонт системы противопожарного водоснабжения, заправки пожарного автомобиля | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  ГПКК «ЦРКК» |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Проверка исправности систем оповещения в населенном пункте на подведомственной территории Прихолмского сельсовета | До 01.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Муринов В.И. |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Проведение противопожарного обустройства населенного пункта (обустройство минерализованных полос и отжиги) | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В., Минусинское лесничество |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Обеспечение выполнения п. 3 постановления Правительства Красноярского края от 14.05.2012 года № 192-п «О запрете сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период». Проведение совещания с сельхозтоваропроизводителями по выполнению вышеизложенного пункта | До 30.11.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | На период сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории поселения обеспечить выполнение следующих мероприятий:  - введение запрета на разведение костров, топку печей, кухонных очагов;  - организация патрулирования добровольными пожарными;  - проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;  - установить аншлаги в местах у въезда в лес, около мест отдыха | При наступлении сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории поселения | Гусева Ю.В., Минусинское лесничество,  6 ПСО ФПС ГПС, ОНДиПР по г. Минусинску и Минусинскому району |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Проведение в особый противопожарный режим комплекса мер по ограничению посещения населения лесов Минусинского района, запрета разведения костров в степной и лесной зонах в пожароопасный период | При введении особого противопожарного режима | Гусева Ю.В., Минусинское лесничество |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Организация и проведение совместных с органами внутренних дел про­верок мест проживания пенсионеров, социально незащищенных и малообеспеченных граждан, на­правленных на профилактику пожаров, происходящих по социальным при­чинам, особое внимание уделять мероприятиям по профилактике бытового пьянства среди всех групп населения | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Бойко Н.В.,  Участковый уполномоченный полиции |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Информирование населения о со­блюдении мер пожарной безопасности в быту, состоянии пожарной безо­пасности и принимаемых мерах по повышению уровня противопожарной защиты объектов | Постоянно | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А.,  Берсенева Я.А.,  6 ПСО ФПС ГПС, ОНДиПР по г. Минусинску и Минусинскому району |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Проведение разъяснительной работы по соблюдению требований пожарной безопасности в населенном пункте (подворовые обходы с вручением памяток о мерах пожарной безопасности). Организовать патрулирование жилого сектора с целью выявления фактов сжигания сухой растительности с привлечением к административной ответственности в случае обнаружения данного факта. Разместить информацию о мерах пожарной безопасности в СМИ | Постоянно | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А.,  Берсенева Я.А.,  Бойко Н.В. |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Организация субботников по уборке сухой травы, листвы, мусора, провести опашку (создать минерализованные полосы) по периметру населенного пункта  Активизировать работу с населением по привлечению к ответственности виновных лиц за нарушения правил благоустройства территорий, разъяснению порядка обращения с бытовыми отходами в целях недопущения возникновения несанкционированных свалок | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А.,  Берсенева Я.А. |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Организация мер к приведению свалок (полигонов) твердых бытовых отходов в соответствие предъявляемым требованиям, а также ликвидации и недопущению образования несанкционированных свалок | Постоянно | Гусева Ю.В.,  Берсенева Я.А. |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Уточнение реестра объектов, находящихся в возможной зоне распространения природных пожаров, в том числе, остановленных производств | Постоянно | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А.,  Берсенева Я.А. |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Организовать проведение обследований помещений нежилых домов с целью выявления мест сбора лиц без определенного места жительства, фактов захламления горючими материалами | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Иванова С.А.,  Берсенева Я.А.,  Бойко Н.В.,  Участковый уполномоченный полиции |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Обеспечение проведения профилактических занятий в образовательных учреждениях по вопросам воспитания бережного отношения к лесу, соблюдения мер пожарной безопасности и правилам поведения в лесу, в случае возникновения пожара, а также о мерах пожарной безопасности в быту (с распространением соответствующей наглядной агитации) | Постоянно | Директор Притубинской школы, 6 ПСО ФПС ГПС, ОНДиПР по г. Минусинску и Минусинскому району |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Проведение детального анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения по результатам весенне-летней и осенне-зимней проверок | До 30.11.2022 г. | Гусева Ю.В.,  ГПКК «ЦРКК»,  6 ПСО ФПС ГПС |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Доведение до сведения юридических и физических лиц, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся земельными участками, прилегающими к лесу, требований пожарной безопасности, установленных Правилами | Постоянно | Гусева Ю.В.,  Берсенева Я.А. |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Организовать проведение разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности, в том числе о незамедлительном сообщении о возникающих лесных пожарах в единые дежурно-диспетчерские службы | До 31.10.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Организация совместно с сельскохозяйственными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории, мероприятий по оказанию содействия органам местного самоуправления для защиты населенного пункта от природных пожаров (предоставление техники, подвоз воды и пр.) | По мере необходимости | Гусева Ю.В.,  Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района |  |
|  | П. Притубинский Минусинского района | Разработать план опашки полей, прилегающих к лесным массивам и населенному пункту | До 30.11.2022 г. | Гусева Ю.В.,  Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района, Минусинское лесничество |  |